自治区本级财政支出项目

绩效自评报告

主管部门：   乌海市乌达区人民检察院

项目单位：   乌海市乌达区人民检察院

项目名称：        办案业务费

（  2020 年 12 月 31日）

乌海市乌达区人民检察院

项目绩效自评报告

1.项目概况

项目基本情况：办案业务费项目为延续经常性项目。实施主体为乌海市乌达区人民检察院。其中，办案业务费年度预算金额103万元。该项目是为保障检察机关办案各类案件专门设立的。

项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：办案业务费年度预算金额103万元。办案业务费年度目标为办理案件340件，案件办结率预计达到92%，办案时效为小于等于40天，办案成本为103万元，挽回经济损失大于等于100万元，受理案件的社会效益大于等于91%，办案过程中对环境的影响大于10%，项目持续发挥作用的时间1年，受理案件满意度达95%。

2.项目决策及资金使用管理情况

项目决策情况：根据全年项目目标设定情况，经本院项目绩效管理部门研究决策，将项目支出经费合理分配至办公费、差旅费、印刷费、邮电费等经济分类科目中，从而保证全年检察业务目标的顺利完成。

项目资金安排落实、总投入等情况：办案业务费全年预算103万元，其中财政资金103万元。以上资金已于年初一并下达投入，从而保证我院各项检察业务顺利开展。

项目资金实际使用情况：办案业务费全年预算103万元，全年完成129万元。

项目资金管理情况：项目资金管理使用具体由我院计划财务装备局负责实施。该部门通过制定财务管理制度、车辆管理制度、固定资产管理制度、采购管理办法等一系列制度规定，对项目资金的使用及管理进行严格约束，从而保证项目资金在阳光下运行。全部合理合规支出。

3.项目组织实施情况

项目组织情况：本年办案业务费已全部用于我院办理各类案件所产生的办公费、差旅费、邮电费、印刷费等各项费用。

项目管理情况（包括项目管理制建设、日常检查监督等情况）：所有办案业务费用支出严格按照《乌海市乌达区人民检察院财务管理制度》要求支出，履行严格的审批程序，保证每笔经费支出合规合法。

4.项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：我们将办案业务费项目实际完成情况与申报的绩效目标进行对比，形成相关表格，并从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。具体情况如下：

办案业务费

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 全年实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 办案数量 | 12 | 340件 | 334件 |
|  | 质量指标 | 结案率 | 12 | 92% | 91.5% |
|  | 时效指标 | 办案时效 | 13 | 40天 | 35 |
|  | 成本指标 | 办案成本 | 13 | 103 | 103 |
| (30分) 效益指标 | 经济效益指标 | 预计挽回经济损失 | 8 | 100万 | 大于100万元 |
|  | 社会效益指标 | 受理案件的社会效益 | 8 | 91% | 大于91% |
|  | 生态效益指标 | 办案过程中对环境的影响 | 8 | 10% | 大于10% |
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的时间 | 6 | 1年 | 1年 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受理案件满意度 | 10 | 92% | 95% |

办案业务费全年预算金额103万元，完成129万元。预计全年办理案件340件，办结率92%，实际完成案件334件，办结率91.5%。项目实施资金完成后，我单位积累一整套项目实施经验。从立项、项目办理、项目监督、到项目验收都形成了一整套有实用价值的经验做法，为将来项目的延续实施以及新项目的实验积累了先进经验做法。

项目绩效目标未完成情况及原因分析：综合完成情况，项目绩效也有部分未完成情况。预计全年办理案件340件，办结率92%，实际完成案件334件，办结率91.5%。综合各方面因素，未完成年初设定目标的原因主要暴露出我们调研不充分目标设定不合理，同时该方面工作力度有待加强。

5.其他需要说明的问题

后续工作计划：充分总结经验，从实际出发，科学合理设定各项绩效目标。

主要经验及做法、存在问题及建议：我单位项目绩效工作整体完成较好，但也存在部分问题。主要是部分绩效目标设定不合理，存在年末偏差较大无法完成的情况。下一步，我们要科学合理设置任务目标，综合考虑各种因素，保证任务目标设置合理科学。同时，进一步加强未完成目标部分的工作力度，争取圆满完成下一年度各项绩效目标。

乌海市乌达区人民检察院

2020年12月31日